## SUMÁRIO
Nome completo:
Navegador(a):
Nome do Produto:
| Início da Preparação: |  | 2024-09-29
| Data do Lançamento: |  | 2025-01-09
Esta é a data da Abertura de Carrinho.
Progresso do seu Lançamento
9.697%
VISÃO GERAL
Parabéns! Agora que você passou por todas as Fases dos Fundamentos da Jornada, chegou a hora de pegar o seu SNA (Sistema de Navegação Ativa) para preparar e executar o seu lançamento!
Neste documento, você vai encontrar um checklist completo de tudo o que precisa para fazer o seu Lançamento! 🚀 Vamos nessa!
⚠️ Importante: Compartilhe o link do seu SNA com o seu navegador, para que ele possa acompanhar o seu progresso.
Pré-requisitos - tudo o que você já preparou até aqui
| ✅ | Definir Nicho, Avatar e Roma
| ✅ | Definir Oferta e Método
| ✅ | Ter criado Redes Sociais que comunique o produto
| ✅ | Frequência de Conteúdo para crescimento e nutrição de audiência
| ✅ | Ter planejado os criativos
| ✅ | Ter criado as páginas de captação e obrigado
| ✅ | Ter criado a campanha de captação
Preparação de 29/09 até 18/12 (49 dias)
Durante esta etapa, você irá preparar tudo o que precisa para começar a sua captação.
Revisar as etapas de Pré-requisitos
Planejamento de Conteúdo de Aquecimento
Criar as notificações de pré-lançamento
ETAPA DE CONSTRUÇÃO DE LISTA DE INSCRITOS (CLI) e AQUECIMENTO DE INSCRITOS (AI) - DE 26/12 ATÉ 09/01
A sua captação de leads iniciou! Agora, é necessário aquecer a sua lista de inscritos, antecipando o lançamento!
Captação de Leads
Publicação dos Conteúdos de Aquecimento
Otimização da campanha de captação
Notificações de Lançamento
Planejamento dos Conteúdos de Carrinho Aberto
Escrever o Script do Webinário
Criar as notificações de Lançamento
ETAPA DE LANÇAMENTO - DE 09/01 ATÉ 14/01
Nesta etapa você vai transmitir o Webinário, abrir o carrinho e iniciar a recuperação de vendas.
Webinário
Recuperação de Vendas
Publicação dos Conteúdos de Carrinho Aberto
Disparos de Notificações de Fechamento de Carrinho
ETAPA DE PÓS-LANÇAMENTO - DE 15/01 ATÉ 17/01
O seu lançamento acabou e agora é a hora de preparar o Debriefing para solicitar a Análise de Lançamento
Fechamento do Carrinho
Preenchimento do Debriefing
Solicitação da Análise de Lançamento

## PRÉ-REQUISITOS
PRÉ-REQUISITOS (esta etapa foi prepara durante o estudo das Fases da Jornada Insider)
Lançamento Semente
32%
| 📄 | DOCUMENTOS NECESSÁRIOS NESTA ETAPA
|  | Caso tenha dúvidas de como utilizar esses documentos, acesse os tutoriais | -> |  | https://membros.flinsider.com.br/c/cursos/SnWPI5?lessonSlug=9lsmyN
| Launch Drive para produção do lançamento |  | -> | 1 | Pasta 1) Documentação de Lançamento -> 2) Nicho, Avatar e Roma
|  |  |  | 2 | Pasta 1) Documentação de Lançamento -> 4) Oferta - Visão Geral
|  |  |  | 3 | Pasta 3) Criativos -> Mapa de Criativos
|  |  |  | 4 | Pasta 2) Páginas
|  |  |  | 5 | Pasta 4) Notificações -> 1) AI - Aquecimento de Inscritos -> 1) E-mails
|  |  |  | 6 | Pasta 1) Documentação de Lançemento -> 8) Planilha de Tráfego
PRÉ-REQUISITOS
Para ter um bom lançamento, é necessário ter uma base sólida e bem definida. Você acabou de passar por uma fase que te desenvolveu para chegar até aqui com tudo isso pronto. Agora é o momento de revisar o que foi feito e se certificar que nada passou batido
BASES
O Nicho, Avatar, Roma e Método são as bases que vão delinear toda a sua estratégia de lançamento. Garanta que não exista nenhuma lacuna na definição dessas bases.
| 💻 Caso seja necessário, assista aos materiais enviados sobre o tema |  | -> |  | https://membros.flinsider.com.br/c/cursos/91LxLa?lessonSlug=7YnSpy
| TRUE | Revise seu Nicho, Avatar e Roma
Use o documento 1 listado em Documentos Necessários disponível no início dessa seção.
| TRUE | Revise sua Oferta e Método
Use o documento 2 listado em Documentos Necessários disponível no início dessa seção.
AUDIÊNCIA
Para que você consiga construir uma audiência qualificada, que se interessa pelo seu produto, é preciso comunicar a oportunidade de maneira certa nas suas redes sociais. Certifique-se que os seus perfis nas redes sociais estejam organizados de maneira que comunique a oportunidade de Roma.
| 💻 Caso sinta necessidade, assista aos materiais enviados sobre o tema |  |  | -> | https://membros.flinsider.com.br/c/cursos/91LxLa?lessonSlug=f8z1Dh
INSTAGRAM
| TRUE | 1. Confirme que a sua conta do Instagram esteja configurada como um Perfil Comercial
| TRUE | 2. Certifique-se de que a Roma está na bio
| TRUE | 3. Coloque 1 post fixado quebrando objeções do seu avatar
| TRUE | 4. Crie 1 destaque contando a história do expert. Exemplo: Comece por aqui - Jornada do Heroi (aqui você vai colocar a história do expert relacionando à história do método)
| TRUE | 5. Crie 1 destaque explicando como os conteúdos do expert podem ajudar. Exemplo: Como eu posso te ajudar (mostre o valor do seu conteúdo) - Deve explicar a Roma - Deve explicar para quem se destina os conteúdos (avatar)
| TRUE | 6. Crie 1 destaque com provas e depoimento dos alunos. Exemplo: Resultado dos alunos, caso tenha (depoimentos em vídeo, mensagens enviadas por direct, whatsapp etc...)
FACEBOOK
| TRUE | 1. Coloque uma capa que comunique a sua Roma exatamente como ela é
YOUTUBE
| TRUE | 1. Coloque uma capa que comunique a sua Roma
| TRUE | 2. Grave um vídeo de boas-vindas e fixe na página inicial do seu canal
CONTEÚDO
Durante a Fase 02 você aprendeu a planejar conteúdos que comuniquem com o público certo. Além de publicar conteúdos, para intensificar o crescimento da audiência, você pode fazer a distribuição paga dos seus conteúdos.
| 🎯 | Material complementar: ID de Construção de Audiência | -> |  | https://membros.flinsider.com.br/c/cursos/B7g7gx?lessonSlug=OCgzb1
| TRUE | Se planeje para postar pelo menos 4 reels/nutella e 1 raíz por semana
CRIATIVOS
Você já aprendeu o que são Criativos e como criá-los, na Fase 03. Para iniciar a fase de captação, você precisa dos criativos prontos, então agora é a hora de botar a mão na massa!
| 💻 Caso sinta necessidade, assista aos materiais enviados sobre o tema |  | ->
| Acesse à biblioteca de criativos, caso precise de inspiração |  | -> |  | https://membros.flinsider.com.br/c/cursos/7wog2R
Use o documento 3 listado em Documentos Necessários disponível no início dessa seção.
| TRUE | Liste ideia de, pelo menos, 5 estilos de criativos
| TRUE | Adapte os Criativos para conectar com o seu Avatar
| TRUE | Defina e Escreva no seu Mapa de Criativos 2.0 o estilo de cada um dos 5 criativos
| TRUE | Grave e edite os 5 criativos estruturados nas etapas anteriores
FERRAMENTAS
Na Fase 03, você aprendeu a criar e configurar corretamente todas as páginas necessárias para o seu Lançamento Semente. Neste passo você deve revisar e se certificar de que as páginas estejam configuradas corretamente.
| 💻 | Conteúdo de apoio, caso seja necessário revisar algum ponto: | -> |  | https://membros.flinsider.com.br/c/cursos/B7g7gx?lessonSlug=TFPI4K
PÁGINAS
Para ter uma página completa, você precisa: - inserir o link do grupo de WhatsApp na Página de Obrigado. - inserir o link da Pesquisa de Avatar na automação do e-mail de Obrigado.
Use o documento 4, listado em Documentos Necessários, disponível no início desta seção.
Certifique-se de que:
| FALSE | Tenha criado uma comunidade com um nome, capa e descrição que identifique o seu evento.
| FALSE | Adicionou administradores para as comunidades. Dica: por segurança tenha, pelo menos, 3 administradores.
| FALSE | Tenha incluído o link da comunidade na página de Obrigado e na automação do e-mail de obrigado.
| FALSE | Tenha inserido o link da pesquisa de avatar na automação do e-mail de obrigado.
Na configuração das páginas, confira se:
| FALSE | O Pixel do Facebook foi criado corretamente
| FALSE | O pixel do Facebook foi incluído em todas as suas páginas
| FALSE | O Tag Manager foi implementado
| FALSE | O domínio foi apontado para o HotmartPages
Revise o conteúdo e a configuração todas as páginas
| FALSE | Inscrição
| FALSE | Obrigado
| FALSE | Termos de Uso
| FALSE | Política de Privacidade
| FALSE | Replay
PRODUTO
Para o Lançamento Semente, não é necessário ter um produto 100% pronto, mas é necessário ter um produto criado para vincular à página de pagamento. Você deverá criar o produto e inserir um módulo de boas-vindas, explicando como a entrega do produto vai funcionar.
| FALSE | 1. Crie o produto na Hotmart (ou na ferramenta da sua preferência)
| FALSE | 2. Solicite a aprovação do produto com o Hotmart (ou na ferramenta que você utilizar)
| FALSE | 3. Configurar o Email de Boas-Vindas do produto
E-MAIL MARKETING
Garanta que tenha criado todas as automações de e-mails necessárias para comunicar suas leads sobre o lançamento.
Use o documento 5, listado em Documento Necessários, disponível no início desta seção
| FALSE | 1. Crie o seu formulário de inscrição na sua ferramenta de email marketing - 📓 Tutorial Hotmart - O que É e Como Criar um Formulário
| FALSE | 2. Integre o seu formulário com as suas páginas de lançamento - 📓 Tutorial Hotmart - Como Integrar o Send com o Pages
| FALSE | 3. Teste o seu processo de inscrição e garanta que a inscrição está sendo registrada na sua ferramenta de email marketing com a tag correta
| FALSE | 4. Crie uma sequência na sua ferramenta de email marketing - 📓 Tutorial Hotmart - O que É e Como Criar uma Sequência
| FALSE | 5. Programe o Email 1) EMAIL DE OBRIGADO + PESQUISA como o primeiro passo da sequência de e-mails, para ser disparado logo após a lead confirmar a inscrição
| FALSE | 6. Programe o Email 2) CONVITE GRUPO DE WHATSAPP como um passo dentro sequência do passo anterior, para ser disparado 1 dia depois da lead se inscrever
| FALSE | 7. Integre o Listboss da Hotmart - 📓 Tutorial Hotmart - O que é e como integrar o Listboss?
CAMPANHA DE TRÁFEGO
Você já estudou sobre como configurar uma campanha de tráfego com o objetivo de captação, para criar a sua lista de leads para o lançamento. Agora chegou o momento de organizar a sua estratégia e conferir se tudo está configurado corretamente.
Utilize o documento 6, listado em Documentos Necessários, disponível no início desta seção.
| FALSE | Defina o Planejamento de Investimento e registre em seu arquivo do Launch Drive
| FALSE | Com base na sua Meta de Leads Total, utilize a Planilha de Tráfego para planejar a sua Meta de Leads Diária e Meta de Orçamento Diário
| 💻 | Conteúdo de apoio sobre Planejamento de Investimento | -> |  | https://membros.flinsider.com.br/c/cursos/g8Dz0B
| FALSE | Configure a sua campanha de captação de leads na Meta
| FALSE | Verifique o domínio do Facebook | -> |  | https://membros.flinsider.com.br/c/cursos/RZyJsU?lessonSlug=GzDG1A
| FALSE | Criação de Públicos
| FALSE | Crie um público de Envolvimento de 30, 60, 90, 180 e 365
| FALSE | Crie sua Campanha de Captação
| FALSE | Crie os conjuntos de anúncios de remarketing da página de inscrição, Envolvimento, Lookalikes e Interesses
| FALSE | Use de 3 a 4 anúncios iniciais para a captação adicionando os criativos de vídeo/imagem, texto principal (copy), título e CTA
| FALSE | Programe a campanha para começar dia 26/12

## Preparação
Preparação de 29/09 até 18/12
Lançamento Semente
0%
O QUE ESPERAR NESTA ETAPA
Você já configurou todas as ferramentas necessárias para executar o seu lançamento, agora chegou a hora de implementar! Nessa fase, você deverá planejar seus conteúdos de aquecimento e escrever as copies das notificações de pré-lançamento que serão enviadas durante o período de Captação.
Caso tenha tenha dificuldade para concluir alguma etapa da fase de "Pré-requisitos", você pode ir ajustando as atividades paralelamente às atividades desta fase.
⚠️ Importante! Enquanto estiver nessa etapa, você deverá produzir e postar conteúdo, seguindo a frequência de pelo menos 4 reels e 1 raíz por semana.
| 💻 | MATERIAIS DE APOIO DESTA ETAPA (somente se precisar)
CONTEÚDO
| 1 | ID de Conteúdo Raíz | -> |  | https://membros.flinsider.com.br/c/cursos/B7g7gx?lessonSlug=9TKF6t
| 2 | ID de Reels | -> |  | https://membros.flinsider.com.br/c/cursos/B7g7gx?lessonSlug=9ZB3LU
DISTRIBUIÇÃO (opcional)
| 1 | Curso de Tráfego 2.0 Módulo de Distribuição | -> |  | https://membros.flinsider.com.br/c/cursos/78Q7Aq?lessonSlug=LZfeKp
| 📄 | DOCUMENTOS NECESSÁRIOS NESTA ETAPA
| Content Drive para produção e armazenamento de dados de distribuição |  | -> | 1 | Pasta 1) Produção -> 1) Gerador de Raíz; 2) Gerador de Reels
|  |  |  | 2 | Pasta 2) Distribuição -> 4) Métricas Reels
|  |  |  | 3 | Pasta 1) Produção -> 4) Gerador de Conteúdo de Aquecimento
| Launch Drive para produção do lançamento |  | -> | 1 | Pasta 4) Notificações
PRODUÇÃO E PUBLICAÇÃO DE CONTEÚDO
Enquanto você está preparando o seu lançamento, é necessário que mantenha a frequência de conteúdo. Caso tenha dúvida em como estruturar os conteúdos, utilize os materiais complementares e as instruções abaixo.
📢 Atenção! É ideal que você mantenha uma frequência de semanal, pelo menos:
| 4 reels / nutellas |  |  | 1 raíz
RAÍZ
| 🎯 | Material complementar - opcional
| FALSE | Escolha as linhas editoriais e os temas de modo que consiga manter consistência e fazer 1 raíz por semana.
| FALSE | Escreva as Estruturas de Roteiros dos temas listados, crie uma cópia para cada tema na aba "Estrutura de Roteiro" do arquivo 1) GERADOR DE RAIZ
NUTELLA / REELS
| 🎯 | Material complementar - opcional
| FALSE | Defina temas que conectam com seu avatar e que estejam alinhados à sua roma para gravar nos reels, seguindo a estrutura orientada no Launch Drive. É ideal que mantenha uma frequência de, pelo menos, 4 reels por semana
💡Você deve pensar na quantidade de reels a serem postados até começar a sua captação, tentando manter a frequência de pelo 4 reels por semana.
[ETAPA OPCIONAL] Distribuição de Conteúdo
Para o Lançamento Semente, distribuição de conteúdo não é determinante, mas pode ajudar a potencializar o crescimento da sua audiência, além de popular os públicos para a campanha de captação.
Turbinar - aumentando seu público para o Lançamento
| FALSE | Confira seu orçamento para distribuição de acordo com a tabela de distribuição que está em seu Content Drive
| FALSE | 1. Localize o reels que deseja impulsionar > botão azul > turbinar publicação. Selecione a meta: mais visita ao perfil.
| FALSE | 2. Configure seu público frio. (passe o mouse para visualizar o passo a passo)
| FALSE | 3. Defina o orçamento diário e a duração da campanha que será veiculada, em seguida toque em ‘Avançar’.
| FALSE | 4. Revise as configurações realizadas e caso esteja tudo certo toque no botão ‘Turbinar publicação’.
Planejamento de Conteúdos de Aquecimento
durante a etapa de Construção da Lista de Inscritos (CLI), você deverá fazer conteúdos que atencipem o evento de lançamento (Webinário), direcionado para as leads inscritas e para o público que ainda não se inscreveu. Esses conteúdos fazem parte do "Aquecimento dos Inscritos" e você pode utilizar todos os canais de contato com o avatar para publicá-los: lives, reels, stories e áudios nos grupos.
Os Conteúdos de Aquecimento devem gerar Desejo para participar do Evento de Pré-lançamento e sempre apresentar um CTA para inscrição. Exemplo: "Se inscreva no link na bio"
Os temas definidos deverão enfraquecer as principais OBJEÇÕES do avatar em relação à ROMA e devem ser replicados nos Reels, Stories, Lives de Aquecimento e Áudios de Whatsapp.
| 🎯 | Use o documento 3 listado em Materiais de Apoio descrito no início dessa seção.
|  | Defina 10 Temas para serem trabalhados em seus conteúdos |  | Escreva abaixo cada um dos temas definidos
| FALSE | 1ª Tema:
| FALSE | 2ª Tema:
| FALSE | 3ª Tema:
| FALSE | 4ª Tema:
| FALSE | 5ª Tema:
| FALSE | 6ª Tema:
| FALSE | 7ª Tema:
| FALSE | 8ª Tema:
| FALSE | 9ª Tema:
| FALSE | 10ª Tema:
ÁUDIOS DE WHATSAPP
| 💡 | Você deverá enviar um áudio por dia, de domingo à quinta até a data do lançamento.
| FALSE | Crie os 10 áudios que serão enviados durante o período de captação.
REELS
| 💡 | Você deverá um reels de aquecimento por dia: do dia que inicia a captação de leads até a data do lançamento.
| FALSE | Crie a estrutura dos 10 reels a partir dos temas definidos
LIVES DE AQUECIMENTO
💡 Serão realizadas 3 lives de aquecimento, sendo, terça, quinta e domingo, na semana que antecede o Webinário.
| FALSE | 1. Defina quais as linhas editoriais você vai usar no seu aquecimento. Você pode usar os três intercalando:
1.1 - Aula de Aquecimento
1.2 - Perguntas e Respostas
1.3 - Entrevista
| FALSE | Crie a estrutura das 3 lives a partir dos temas definidos
STORIES
💡 Você deverá replicar os temas definidos anteriormente também nos stories. Aproveite para interagir com a sua audiência abrindo Caixinhas de Perguntas e Caixinha de Contagem Regressiva para o Webinário.
| FALSE | Defina os assuntos abordados nos stories de acordo com os temas definidos anteriormente.
Escolha alguma forma de interação com a sua audiência - Caixinha de perguntas - Enquetes - Reações
Notificações de Pré-lançamento
| 💡 | As copies de todas as mensagens estão disponíveis em seu Launch Drive.
Notificação de Inscrição
E-mail de "Obrigado + Comunidade do Whatsapp"
Na etapa anterior, você programou os e-mails, agora é preciso adaptar a copy com a sua identidade, para a comunicação com o avatar.
| FALSE | Adapte a copy do e-mail de "OBRIGADO + PESQUISA".
| FALSE | Adapte a copy do e-mail "CONVITE GRUPO DE WHATSAPP"
Whatsapp - Mensagem de Boas-Vindas
| FALSE | Crie uma mensagem de boas-vindas usando o Script BOAS-VINDAS + PESQUISA DE AVATAR disponível no seu Launch Drive (passe o mouse aqui pra ler um exemplo)
| FALSE | Armazene essa mensagem na pasta do seu Launch Drive, para ser enviada periodicamente nos grupos do Whatsapp.
Antecipação do Lançamento
E-mail
| FALSE | Escreva a notificação de ''Faltam 7 dias'' e se programe para enviar para a sua lista de inscritos no dia 02/01
| FALSE | 2. Escreva a notificação de ''Faltam 4 dias'' e se programe para enviar para a lista de inscritos no dia 05/01
| FALSE | 3. Escreva a notificação de ''É Amanhã'' e se programe para enviar para a lista de inscritos no dia no dia 08/01
| FALSE | 4. Escreva a notificação de ''É Hoje'' e se programe para enviar para a lista de inscritos no dia no dia 09/01
| FALSE | 5. Escreva a notificação de ''Estamos Ao Vivo'' e se programe para enviar para a lista de inscritos no dia no dia 09/01
WhatsApp
| FALSE | 1. Escreva a notificação de ''Faltam 7 dias'' e se programe para enviar no dia 02/01
| FALSE | 2. Escreva a notificação de ''Faltam 4 dias'' e se programe para enviar no dia 05/01
| FALSE | 3. Escreva a notificação de ''É Amanhã'' e se programe para enviar no dia 08/01
| FALSE | 4. Escreva a notificação de ''É Hoje'' e se programe para enviar no dia 09/01
| FALSE | 5. Escreva a notificação de ''Estamos Ao Vivo'' e se programe para enviar no dia 09/01

## CLI e AI
Captação e Aquecimento de Leads - 26/12 até 09/01
Lançamento Semente
0%
O QUE ESPERAR NESTA ETAPA
A sua captação de leads começou, o seu maior foco é acompanhar os dados de captação, fazer as otimizações da campanha e aquecer os inscritos.
Você deverá fazer a otimização de orçamento diariamente, otimização de públicos 2x na semana e otimização de criativos 1x na semana.
Além disso, você deverá postar os conteúdos de aquecimento (reels, stories, lives e áudios de whtasapp) e enviar as notificações de pré-lançamento.
| 💻 | MATERIAIS DE APOIO DESTA ETAPA (somente se precisar)
CAMPANHA DE CAPTAÇÃO DE LEADS
|  | Curso de Tráfego 2.0 - Aulas de Otimização de Orçamento, Públicos e Criativos | -> | https://membros.flinsider.com.br/c/cursos/eSrjqg?lessonSlug=ZyPbCJ
SCRIPT DO WEBINÁRIO
|  | ID de Script para Lançamento Semente | -> | https://membros.flinsider.com.br/c/cursos/B7g7gx?lessonSlug=rrfKaf
| 📄 | DOCUMENTOS NECESSÁRIOS NESTA ETAPA
| Launch Drive para produção do lançamento |  | -> | Pasta 1) Documentação de Lançamento -> 8) Planilha de Tráfego
Pasta 4) Notificações
Pasta 5) Script de Lançamento -> Roteiro Semente
| Content Drive para produção e e armazenamento de dados de distribuição |  | -> | Pasta 1) Produção -> 1) Gerador de Raíz; 2) Gerador de Reels
26 de dezembro - Início da Captação de Leads
⚠️ Atenção! A sua Captação de Leads começa hoje, 26/12
| 🎯 | Material complementar - opcional
⚠️ ATENÇÃO! Durante o período de Captação você deve Otimizar o Orçamento da sua campanha 1x ao dia todos os dias; Otimizar criativos duas vezes na semana; Otimizar os públicos 1x na semana.
| FALSE | Verifique se suas campanhas de captação, programadas na semana passada, estão ativas conforme a data programada
| FALSE | Coloque o Link da página captação na bio do Instagram, com um CTA atrativo
| FALSE | Crie 1 post antecipando o seu lançamento e fixe no feed no início da captação. Esse post deve explicar sobre o que será o evento, quando e como se inscrever.
| FALSE | Coloque 1 post fixado mostrando as provas do seu produto, com depoimentos de alunos, mensagens recebidas, print do direct etc.
| FALSE | Envie a mensagem de boas vindas (preparada na etapa anterior) no grupo do Whatsapp a cada 100 novos leads ou a cada 3 dias.
26 de dezembro - Configure a Transmissão do Webinário
| FALSE | 1. Configurar transmissão ao vivo no YouTube - 📓 Tutorial de como Configurar Transmissão
| FALSE | 2. Habilitar canal para transmissão ao vivo
| FALSE | 3. Criar transmissão ao vivo
| FALSE | 4. Testar transmissão
26 de dezembro - Conteúdo de AQUECIMENTO
| FALSE | Publique o Reels com o Tema que foi definido na Etapa de Preparação.
| FALSE | Publique os stories com o tema definido na Etapa de Preparação.
| FALSE | Envie o áudio de whatsapp com o tema definido na Etapa de Preparação.
27 de dezembro - Conteúdo de AQUECIMENTO
| FALSE | Publique o Reels com o Tema que foi definido na Etapa de Preparação.
| FALSE | Publique os stories com o tema definido na Etapa de Preparação.
| FALSE | Envie o áudio de whatsapp com o tema definido na Etapa de Preparação.
27 de dezembro - Otimização da Campanha de Captação
Para ter melhores resultados na sua campanha de captação de leads, você deverá fazer a otimização da campanha, a partir do dia seguinte ao início da campanha. Otimização nada mais é do que melhorar os resultados da campanha, a partir dos resultados obtidos até então.
| FALSE | Faça a otimização de Orçamento da campanha de captação
28 de dezembro - Conteúdo de AQUECIMENTO
| FALSE | Publique o Reels com o Tema que foi definido na Etapa de Preparação.
| FALSE | Publique os stories com o tema definido na Etapa de Preparação.
| FALSE | Envie o áudio de whatsapp com o tema definido na Etapa de Preparação.
28 de dezembro - Otimização da Campanha de Captação
| FALSE | Faça a otimização de Orçamento da campanha de captação
29 de dezembro - Notificações de Lançamento
| 💡 | As copies de todas as mensagens estão disponíveis em seu Launch Drive. Adapte a linguagem para a sua comunicação.
E-mail
| FALSE | 1. Crie e agende o email de "Replay" para o dia 10/01
| FALSE | 2. Crie e agende o email de "Só o filé" para o dia 11/01
| FALSE | 3. Crie e agende o email de "Encerra Hoje" para o dia 14/01
| FALSE | 4. Crie e agende o email de "Última Chamada" para o dia 14/01
WhatsApp
| FALSE | 1. Escrever notificação de "Replay - Chamada 1", para ser enviada no dia seguinte ao Webinário.
| FALSE | 2. Escrever notificação de "Replay - Chamada 2", para ser enviada no dia seguinte ao Webinário.
| FALSE | 3. Escrever notificação de "Só o filé - Chamada 1", para ser enviada 2 dias após o Webinário.
| FALSE | 4. Escrever notificação de "Só o filé- Chamada 2", para ser enviada 2 dias após o Webinário.
| FALSE | 5. Escrever notificação de "Encerra Hoje", para ser enviada no dia de fechamento do carrinho.
| FALSE | 6. Escrever notificação de "Última Chamada", pra ser enviada no dia de fechamento do carrinho.
29 de dezembro - Conteúdo de AQUECIMENTO
| FALSE | Publique o Reels com o Tema que foi definido na Etapa de Preparação.
| FALSE | Publique os stories com o tema definido na Etapa de Preparação.
| FALSE | Envie o áudio de whatsapp com o tema definido na Etapa de Preparação.
29 de dezembro - Otimização da Campanha de Captação
| FALSE | Faça a otimização de Orçamento da campanha de captação
| FALSE | Faça a otimização de Públicos da campanha de captação
30 de dezembro - Conteúdo de AQUECIMENTO
| FALSE | Publique o Reels com o Tema que foi definido na Etapa de Preparação.
| FALSE | Publique os stories com o tema definido na Etapa de Preparação.
| FALSE | Envie o áudio de whatsapp com o tema definido na Etapa de Preparação.
30 de dezembro - Otimização da Campanha de Captação
| FALSE | Faça a otimização de Orçamento da campanha de captação
31 de dezembro - Fazer o Script do Webinário
💡 Você deve aproveitar material da Oferta, já produzido na FASE 01, da Jornada.
| FALSE | 1. Crie o seu Script de Lançamento
| FALSE | 1. Grave o Treino do seu Webinário, assista e anote as suas considerações. Fazer os ajustes e repetir
| FALSE | 2. Faça os ajustes e repita o processo
31 de dezembro - Conteúdo de AQUECIMENTO
| FALSE | Publique o Reels com o Tema que foi definido na Etapa de Preparação.
| FALSE | Publique os stories com o tema definido na Etapa de Preparação.
| FALSE | Envie o áudio de whatsapp com o tema definido na Etapa de Preparação.
| FALSE | Realize a live de aquecimento com o tema definido na Etapa de Preparação.
31 de dezembro - Otimização da Campanha de Captação
| FALSE | Faça a otimização de Orçamento da campanha de captação
01 de janeiro - Planejar Conteúdos de Carrinho Aberto
Os Conteúdos de Carrinho Aberto devem mostrar para a sua audiência que o caminho mais viável para se chegar à Roma está no seu produto. É imprescindível que esses conteúdos mostrem que o seu Método é o caminho mais viável para se chegar à Roma, quebrando as principais Objeções do seu avatar.
Use o documento listado em Materiais de Apoio descrito no início dessa seção.
Live
| FALSE | Defina 1 tema de live para ser realizada semana de carrinho aberto - utilize o script do Gerador de Raíz disponível no Content Drive
Dica: utilize a pesquisa de Avatar para se aprofundar sobre as principais necessidades e Objeções do avatar para resolvê-las
Dica 2: a linha editorial de perguntas e respostas pode ser a melhor para quebrar objeções e mostrar as oportunidades do méotod para se chegar à Roma.
| FALSE | 1ª Live | Tema:
Reels / Nutella
| FALSE | Defina, pelo menos, 5 temas para serem trabalhados nos reels e postados a partir do dia seguinte à abertura de carrinho até o fechamento.
01 de janeiro - Conteúdo de AQUECIMENTO
| FALSE | Publique o Reels com o Tema que foi definido na Etapa de Preparação.
| FALSE | Publique os stories com o tema definido na Etapa de Preparação.
| FALSE | Envie o áudio de whatsapp com o tema definido na Etapa de Preparação.
01 de janeiro - Otimização da Campanha de Captação
| FALSE | Faça a otimização de Orçamento da campanha de captação
| FALSE | Faça a otimização de Públicos da campanha de captação.
02 de janeiro - Conteúdo de AQUECIMENTO
| FALSE | Publique o Reels com o Tema que foi definido na Fase de preparação
| FALSE | Publique os stories com o tema definido na Fase de preparação
| FALSE | Envie o áudio de whatsapp com o tema definido na Fase de preparação
| FALSE | Realize a live de aquecimento com o tema definido na Fase de preparação
| FALSE | Envie o e-mail e a mensagem no grupo de Whatspp de "Faltam 7 dias"
02 de janeiro - Otimização da Campanha de Captação
| FALSE | Faça a otimização de Orçamento da campanha de captação
03 de janeiro - Conteúdo de AQUECIMENTO
| FALSE | Publique o Reels com o Tema que foi definido na Etapa de Preparação.
| FALSE | Publique os stories com o tema definido na Etapa de Preparação.
| FALSE | Envie o áudio de whatsapp com o tema definido na Etapa de Preparação.
03 de janeiro - Otimização da Campanha de Captação
| FALSE | Faça a otimização de Orçamento da campanha de captação
04 de janeiro - Conteúdo de AQUECIMENTO
| FALSE | Publique o Reels com o Tema que foi definido na Fase de preparação
| FALSE | Publique os stories com o tema definido na Fase de preparação
| FALSE | Envie o áudio de whatsapp com o tema definido na Fase de preparação
04 de janeiro - Otimização da Campanha de Captação
| FALSE | Faça a otimização de Orçamento da campanha de captação
| FALSE | Faça a otimização de Públicos da campanha de captação
05 de janeiro - Conteúdo de AQUECIMENTO
| FALSE | Publique o Reels com o Tema que foi definido na Fase de preparação
| FALSE | Publique os stories com o tema definido na Fase de preparação
| FALSE | Envie o áudio de whatsapp com o tema definido na Fase de preparação
| FALSE | Realize a live de aquecimento com o tema definido na Fase de preparação
| FALSE | Envie o e-mail e a mensagem no grupo de Whatspp de "Faltam 4 dias"
05 de janeiro - Otimização da Campanha de Captação
| FALSE | Faça a otimização de Orçamento da campanha de captação
06 de janeiro - Conteúdo de AQUECIMENTO
| FALSE | Publique o Reels com o Tema que foi definido na Fase de preparação
| FALSE | Publique os stories com o tema definido na Fase de preparação
| FALSE | Envie o áudio de whatsapp com o tema definido na Fase de preparação
06 de janeiro - Otimização da Campanha de Captação
| FALSE | Faça a otimização de Orçamento da campanha de captação
07 de janeiro - Conteúdo de AQUECIMENTO
| FALSE | Publique o Reels com o Tema que foi definido na Fase de preparação
| FALSE | Publique os stories com o tema definido na Fase de preparação
| FALSE | Envie o áudio de whatsapp com o tema definido na Fase de preparação
07 de janeiro - Otimização da Campanha de Captação
| FALSE | Faça a otimização de Orçamento da campanha de captação
| FALSE | Faça a otimização de Públicos da campanha de captação
08 de janeiro - Conteúdo de AQUECIMENTO
| FALSE | Publique o Reels com o Tema que foi definido na Fase de preparação
| FALSE | Publique os stories com o tema definido na Fase de preparação
| FALSE | Envie o áudio de whatsapp com o tema definido na Fase de preparação
| FALSE | Envie o e-mail e a mensagem no grupo de Whatspp de "É Amanhã!"
08 de janeiro - Otimização da Campanha de Captação
| FALSE | Faça a otimização de Orçamento da campanha de captação

## Cópia de SEMANA 02 - CLI e AI I (hidden)
CLI e AI I - 23/12 a 27/12
Semana 2 ¦ Lançamento Semente
0%
📅 Agenda da Semana
📌 05/04 - Call Semana 03
23 de dezembro - Whatsapp e Pesquisa de Avatar
1. Configurando Comunidade do WhatsApp
📓 Tutorial de como Criar Comunidade e Convidar Pessoas
| FALSE | 1. Escolha um nome para a comunidade que identifique o seu evento e o número para a identificação da comunidade: Exemplo: Jornada 6em7 #1
| FALSE | 2. Crie uma “capa” para inserir nas suas comunidades.
| FALSE | 3. Certifique-se de adicionar administradores para as comunidades, por segurança no mínimo 3 administradores.
| FALSE | 4. A quantidade de comunidades criadas vai depender da sua meta de captação de leads, cada comunidade cabe, em média, 2.000 pessoas.
| FALSE | 5. Em cada chip de celular, crie no máximo 50 comunidades.
| FALSE | 6. Adicione a descrição nas comunidades.
3. Mensagem de Boas-Vindas
📂 Acesse: LAUNCH DRIVE ➔ 5) NOTIFICAÇÕES ➔ 2) WHATSAPP OU TELEGRAM ➔ 1) BOAS VINDAS + PESQUISA
| FALSE | 7. Crie uma mensagem de boas-vindas usando o Script BOAS-VINDAS + PESQUISA DE AVATAR disponível no seu Launch Drive (passe o mouse aqui pra ler um exemplo)
| FALSE | 8. Depois de criar a mensagem na plataforma, basta selecionar a opção de “boas-vindas” que a mensagem será disparada automaticamente quando a comunidade lotar.
4. Convidar para a comunidade
Convide sua lista de inscritos no lançamento para entrar no grupo (Distribuição de links)
| FALSE | 9. Na página de obrigado do seu lançamento insira o link/botão que leve para a sua comunidade de WhatsApp.
| FALSE | 10. No E-mail de confirmação de inscrição disponibilize o link para entrar na comunidade WhatsApp
| FALSE | 11. Enviar mensagem de boas vindas à medida que o grupo lotar (caso não lote o grupo, pode mandar mensagem a cada X pessoas que entrarem ou a cada X dias)
Pesquisa de Avatar
💡 Use o arquivo 6) PESQUISA DE AVATAR disponibilizado no seu Launch Drive e crie a sua pesquisa de avatar que será enviada posteriormente para sua lista
📂 Acesse: LAUNCH DRIVE ➔ 1) DOCUMENTAÇÃO DE LANÇAMENTO ➔ 6) PESQUISA DE AVATAR
👨‍🏫 Tutorial de como criar a sua Pesquisa de Avatar
| FALSE | 1. Crie uma pesquisa de Avatar que que será enviada posteriormente para suas leads no e-mail/mensagem de obrigado.
24 de dezembro - Configuração das Ferramentas
💻 Sugestão de conteúdo: ID de Ferramentas para LS
1. Páginas
| FALSE | 1. Aponte o domínio para o HotmartPages - 👨‍🏫 Aula de Como Apontar Domínio
| FALSE | 2. Criar página de Inscrição
| FALSE | 3. Criar página de Obrigado
| FALSE | 4. Criar página de Termos de Uso
| FALSE | 5. Criar página de Política de Privacidade
| FALSE | 6. Criar página de Replay
2. Transmissão
| FALSE | 1. Configurar transmissão ao vivo no YouTube - 📓 Tutorial de como Configurar Transmissão
| FALSE | 2. Habilitar canal para transmissão ao vivo
| FALSE | 3. Criar transmissão ao vivo
| FALSE | 4. Testar transmissão
3. E-mail Marketing
| FALSE | 1. Crie o seu formulário de inscrição na sua ferramenta de email marketing - 📓 Tutorial Hotmart - O que É e Como Criar um Formulário
| FALSE | 2. Integre o seu formulário com as suas páginas de lançamento - 📓 Tutorial Hotmart - Como Integrar o Send com o Pages
| FALSE | 3. Teste o seu processo de inscrição e garanta que a inscrição está sendo registrada na sua ferramenta de email marketing com a tag correta
| FALSE | 4. Crie uma sequência na sua ferramenta de email marketing - 📓 Tutorial Hotmart - O que É e Como Criar uma Sequência
| FALSE | 5. Programe o Email 1) EMAIL DE OBRIGADO + PESQUISA como o primeiro passo da sequência, para ser disparado logo após a lead confirmar a inscrição
📝 Clique aqui para abrir o modelo do Email de Obrigado
📝 Clique aqui para abrir o modelo de Pesquisa do Avatar
| FALSE | 6. Programe o Email 2) CONVITE GRUPO DE WHATSAPP como um passo dentro da mesma sequência para ser disparado 1 dia depois que a lead se inscrever
📝 Clique aqui para abrir o modelo de convite para o Grupo de WhatsApp
| FALSE | 7. Integre o Listboss da Hotmart - 📓 Tutorial Hotmart - O que é e como integrar o Listboss?
4. Criar Produto
| FALSE | 1. Criar o Produto no Hotmart (ou outro gateway de pagamento) - 📓 Tutorial Hotmart - Como Cadastrar meu Produto?
| FALSE | 2. Solicitar a aprovação do produto com o Hotmart (ou o gateway de pagamento que você utilizar)
| FALSE | 3. Configurar o Email de Boas-Vindas do produto - 📓 Tutorial Hotmart - Como enviar emails de boas vindas para meus novos assinantes?
5. Convidar para a comunidade
Convide sua lista de inscritos no lançamento para entrar no grupo (Distribuição de links)
| FALSE | 9. Na página de obrigado do seu lançamento insira o link/botão que leve para a sua comunidade de WhatsApp.
| FALSE | 10. No E-mail de confirmação de inscrição disponibilize o link para entrar na comunidade WhatsApp
| FALSE | 11. Enviar mensagem de boas vindas à medida que o grupo lotar (caso não lote o grupo, pode mandar mensagem a cada X pessoas que entrarem ou a cada X dias)
25 de dezembro - Configurações de Tráfego
💻 Sugestão de conteúdo: Implementation Day de Leads para LS
1. Planejamento e Criação da Campanha
⚠️ Atenção!! Sua captação de leads começará no dia 26/12
💡 Faça seu planejamento de tráfego preenchendo a Aba Planejamento de Investimento que está no documento PLANILHA DE TRÁFEGO no seu Launch Drive
👨‍🏫 Assista à Aula de Planejamento de Investimento para Lançamento Semente
| FALSE | 1. Preencher o Planejamento de Investimento
| FALSE | 2. Preencha o arquivo 6) LANÇAMENTO - VISÃO GERAL - 👨‍🏫 Tutorial de como preencher o arquivo Lançamento - Visão Geral
📂 Acesse: LAUNCH DRIVE ➔ 1) DOCUMENTAÇÃO DE LANÇAMENTO ➔ 6) LANÇAMENTO - VISÃO GERAL
| FALSE | 3. Com base na sua Meta de Leads Total, utilize a Planilha de Tráfego para planejar a sua Meta de Leads Diária e Meta de Orçamento Diário
📂 Acesse: LAUNCH DRIVE ➔ 1) DOCUMENTAÇÃO DE LANÇAMENTO ➔ 8) PLANILHA DE TRÁFEGO ➔ aba: PLANEJAMENTO DE INVESTIMENTO
2. Implementando a Campanha
| FALSE | 1. Configure a sua campanha de captação de leads na Meta - 👨‍🏫 Aula Configurações Iniciais para Captação de Leads
| FALSE | 2. Verifique o domínio do Facebook - 👨‍🏫 Aula de verificação do Domínimo da sua Página no Facebook
| FALSE | 3. Criação de Públicos - 👨‍🏫 Aula de Criação de Públicos no Facebook
| FALSE | 3.1 Crie um público de Envolvimento de 30, 60, 90, 180 e 365
| FALSE | 4. Crie sua Campanha de Captação - 👨‍🏫 Criação da Campanha de Captação de Leads
| FALSE | 5. Crie os conjuntos de anúncios de remarketing da página de inscrição, Envolvimento, Lookalikes e Interesses
| FALSE | 6. Use de 3 a 4 anúncios iniciais para a captação adicionando os criativos de vídeo/imagem, texto principal (copy), título e CTA
| FALSE | 7. Programe a campanha para iniciar no dia 18/01
Mantenha a frequência de conteúdo. Publique o Reels do dia, com o tema que foi definido na Semana 01.
📂 Acesse: CONTENT DRIVE ➔ 1) PRODUÇÃO ➔ 2) PLANILHA DE PRODUÇÃO E ACOMPANHAMENTO
26 de dezembro - Início da Captação de Leads
⚠️ Atenção! A sua Captação de Leads começa hoje, 26/12
💡 Com base na sua meta de leads total utilize a Planilha de Tráfego que está no seu Launch Drive para planejar a sua meta de leads diária e a sua meta de orçamento diario
📂 Acesse: LAUNCH DRIVE ➔ 1) DOCUMENTAÇÃO DE LANÇAMENTO ➔ 8) PLANILHA DE TRÁFEGO ➔ aba: PLANEJAMENTO DE INVESTIMENTO
| FALSE | 1. Verifique se suas campanhas de captação, programadas na semana passada, estão ativas conforme a data programada
⚠️ ATENÇÃO! Durante o período de Captação você deve Otimizar o Orçamento da sua campanha 1x ao dia todos os dias; Otimizar criativos duas vezes na semana; Otimizar os públicos 1x na semana.
| FALSE | 2. Coloque o Link da página captação na bio do Instagram, com um CTA atrativo
Mantenha a frequência de conteúdo. Publique o Reels do dia, com o tema que foi definido na Semana 01.
📂 Acesse: CONTENT DRIVE ➔ 1) PRODUÇÃO ➔ 2) PLANILHA DE PRODUÇÃO E ACOMPANHAMENTO
27 de dezembro - Otimização da Campanha de Captação
Você deverá fazer a otimização de orçamento da sua campanha diariamente.
💡 É importante que você registre o histórico diario da sua captação e dos seus criativos para otimizar de forma assertiva suas campanhas. Para isso use as Abas PLANILHAMENTO DE LEADS e PLANILHAMENTO DE CRIATIVOS que está disponível na sua PLANILHA DE TRÁFEGO
📂 Acesse: LAUNCH DRIVE ➔ 1) DOCUMENTAÇÃO DE LANÇAMENTO ➔ 8) PLANILHA DE TRÁFEGO ➔ Aba: "LEADS ¦ PLANILHAMENTO" e "CRIATIVOS ¦ PLANILHAMENTO"
| FALSE | 1. Otimize o Orçamento da campanha de leads.
👨‍🏫 Aula de Otimização de Orçamento de Captação de Leads
27 de dezembro - Conteúdo de AQUECIMENTO
Você deve reproduzir os temas em todos os seus conteúdos, respeitando a estrutura de cada um deles.
| FALSE | Publique o Reels com o Tema que foi definido na Semana 01
| FALSE | Publique os stories com o tema definido na Semana 01
| FALSE | Envie o áudio de whatsapp com o tema definido na Semana 01

## Lançamento
Lançamento - 09/01 até 14/01
Lançamento Semente
0%
O QUE ESPERAR NESTA ETAPA
Chegou a semana do seu lançamento! O seu maior foco agora é realizar o webinário e abrir o carrinho para vendas.
Nesta fase, você deve garantir que as notificações de pré-lançamento estão sendo enviadas e que o roteiro do seu webinário foi revisado.
⚠️ Importante! Certifique-se de que a transmissão do webinário esteja configurada corretamente e que você está preparado para lidar com qualquer imprevisto no dia do evento. Agora é a hora de dar tudo de si e guiar sua audiência até o momento de compra.
| 💻 | MATERIAIS DE APOIO DESTA ETAPA (somente se precisar)
Recuperação de Vendas
|  | React Palestra de Recuperação de Vendas | -> | https://membros.flinsider.com.br/c/cursos/Ahlqrn?lessonSlug=9W6zLN
| 📄 | DOCUMENTOS NECESSÁRIOS NESTA ETAPA
| Launch Drive para Recuperação de Vendas |  | -> | Pasta 7) Recuperação de Vendas -> 3) Planilha de Recuperação
Pasta 7) Recuperação de Vendas -> 1) Compra Cancelada
Pasta 7) Recuperação de Vendas -> 2) Boleto emitido
09 de janeiro - Dia do Webinário de Lançamento
💡 A captação se encerra quando o webinário começa
Conferir links e disparos (ideal que seja feito pela manhã)
| FALSE | Link do Checkout: conferir se o link do checkout está funcionando. Dica: gere um boleto para testar.
| FALSE | Email: conferir disparo do e-mail "É hoje"
| FALSE | WhatApp: Disparar notificação de "É hoje"
| FALSE | Email: conferir disparo do e-mail "Estamos ao vivo"
| FALSE | WhatApp: Disparar notificação de "Estamos ao vivo"
09 de janeiro - Webinário 🚀
| FALSE | Realizar Webinário de Lançamento e Abertura de Carrinho 🚀 Bom Lançamento!
| FALSE | Disparar link do checkout no chat do Webinário após revelar o preço do produto (momento da Oferta)
| FALSE | Email: conferir disparo do e-mail "Gravação disponível + Inscrições abertas"
| FALSE | WhatsApp: Disparar notificação de "Gravação disponível + Inscrições abertas"
10 de janeiro - Recuperação de Vendas
| 💡 | A recuperação de vendas permite que tenha um contato direto e individual com a sua lead, com um apelo que mostre a oportunidade do seu produto e a faça comprar. No Launch Drive, existem modelos de mensagem para: compra recusada, boleto emitido, entrou na página de checkout e não comprou. Adapte a copy dessas mensagens para a sua comunicação e envie a partir do dia seguinte à abertura de carrinho.
Use o documento listado em Documentos Necessários descrito no início dessa seção.
| FALSE | Mensagem de Boleto Emitido
| FALSE | Mensagem de Compra Cancelada
| FALSE | Preencha a Planilha de Recuperação com os contatos e os Status das ações que executou
💡 Você deverá seguir com a recuperação de vendas até o fechamento do carrinho, dia 14/01
10 de janeiro - Conteúdo de Carrinho Aberto
| FALSE | Publique o Reels com o tema que foi definido na Etapa anterior.
11 de janeiro - Conteúdo de Carrinho Aberto
| FALSE | Publique o Reels com o tema que foi definido na Etapa anterior.
12 de janeiro - Conteúdo de Carrinho Aberto
| FALSE | Publique o Reels com o tema que foi definido na Etapa anterior.
| FALSE | Realize a Live de Carrinho aberto com o tema decidido na Etapa anterior.
13 de janeiro - Conteúdo de Carrinho Aberto
| FALSE | Publique o Reels com o tema que foi definido na Etapa anterior.
14 de janeiro - Disparos Fechamento de Carrinho
| FALSE | 1. Email: conferir disparo do email "Encerra hoje"
| FALSE | 2. WhatsApp: Disparar notificação de "Encerra hoje"
| FALSE | 3. Email: conferir disparo do email "Última chamada"
| FALSE | 4. WhatsApp: Disparar notificação de "Última chamada"
14 de janeiro - Conteúdo de Carrinho Aberto
| FALSE | Publique o Reels com o tema que foi definido na Etapa anterior.

## Pós-Lançamento
Pós-Lançamento - 15/01 até 17/01
Lançamento Semente
0%
O QUE ESPERAR NESTA ETAPA
Parabéns, você executou o seu lançamento! Agora é hora de analisar os resultados. Neste momento, é importante preencher o debriefing na central de análises, disponível no Insider Desk, e solicitar uma análise com o Faixa Preta para receber um feedback assertivo e recomendações para o próximo lançamento.
| 📄 | DOCUMENTOS NECESSÁRIOS NESTA ETAPA
| Launch Drive para atualização da árvore de objeções |  | -> | Pasta 1) Documentação de Lançamento 3) Árvore de Objeções
15 de janeiro - Fechamento de Carrinho
Acesse o documento 1, disponível no início desta seção.
| FALSE | Feche seu carrinho às 00:00
| FALSE | Atualize sua árvore de objeções com as objeções novas que apareceram durante a recuperação de vendas.
15 de janeiro - Debriefing e Solicitação de Análise de Lançamento
Esse passo é muito importante, pois é a partir do Feedback fornecido na análise de lançamento que você terá direcionamento para melhorar o próximo lançamento!
| FALSE | Preencha o seu Debriefing no Insider Desk
| FALSE | Solicite a Análise do Lançamento na Comunidade, seguindo o padrão do post fixado no space 👉 https://fl-insider.circle.so/c/debriefing/
| FALSE | Poste na comunidade o Criativo que teve o melhor resultado seguindo a orientação do post no space 👉 https://fl-insider.circle.so/c/criativos-criativos/
| FALSE | Após análise de lançamento solicite a call de pós-análise com o seu navegador(a)
PARABÉNS! VOCÊ CONCLUIU SEU LANÇAMENTO!